**Программа развития межрегионального ресурсного центра по подготовке специалистов для угледобывающей отрасли**

**Аннотация**

**Программа разработана** в рамках реализации **технического задания на выполнение работ «ресурсным центром учреждения профессионального образования Кемеровской области»** Департамента образования и науки Кемеровской области (далее – ДоиН КО).

Данная **Программа** **направлена** на решение вопросов **подготовки** высококвалифицированных, социально и профессионально мобильных **рабочих и специалистов в области добычи полезных ископаемых** для экономики Кузбасского региона и регионов с аналогичным производственно-промышленным комплексом.

В процессе реализации данной Программы предполагается **решение** **основных задач модернизации** системы среднего **профессионального образования**:

- **создание условий** **для эффективного** **использования образовательных ресурсов**, сконцентрированных в сети профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) на базе межрегионального ресурсного центра;

- **освоение современных производственных технологий** **на основе сетевой организации** взаимодействия ПОО на базе межрегионального ресурсного центра и работодателей;

- **научно-методическая и информационная поддержка образовательного процесса** для ПОО на базе межрегионального ресурсного центра;

- **обобщение и распространение передового педагогического опыта**, обеспечивающего формирование профессиональных и общих компетенций обучающихся как будущих специалистов по закрепленному направлению подготовки универсального для регионов с аналогичным производственно-промышленным комплексом;

-**повышение квалификации педагогических работников** ПОО-субъектов взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра по закрепленному направлению.

**Опыт реализации** Программы будет **распространён** во все субъекты РФ, которые осуществляют подготовку кадров рабочих и специалистов **для горнодобывающей отрасли** на своих территориях. К реализации данной Программы будут привлекаться ведущие ПОО РФ с целью **аккумуляции усилий, ресурсов и потенциала**.

**Паспорт**

**Программы развития межрегионального ресурсного центра по подготовке специалистов для угледобывающей отрасли**

|  |  |
| --- | --- |
| *Наименование программы* | Программа развития межрегионального ресурсного центра по подготовке специалистов для угледобывающей отрасли (далее – Программа) |
| *Основания для разработки Программы* | техническое задание на выполнение работ «ресурсным центром учреждения профессионального образования Кемеровской области» |
| *Заказчик Программы* | Департамент образования и науки Кемеровской области |
| *Основные разработчики Программы* | Межрегиональный отраслевой ресурсный центр (далее МОРЦ) |
| *Цель Программы* | Выстраивание оптимального взаимодействия ПОО, социальных партнеров и органов исполнительной власти на базе межрегионального ресурсного центра по разработке и апробации содержания, форм, методов и средств профессионального обучения, обеспечивающих подготовку высококвалифицированных, социально и профессионально мобильных рабочих и специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, готовых к эффективной работе на уровне мировых стандартов и к непрерывному профессиональному росту, для экономики регионов с аналогичным производственно-промышленным комплексом, в соответствии с закрепленным направлением подготовки специалистов |
| *Задачи Программы* | * создание условий для эффективного использования образовательных ресурсов, сконцентрированных в сети ПОО на базе межрегионального ресурсного центра; * - освоение современных производственных технологий на основе сетевой организации взаимодействия ПОО на базе межрегионального ресурсного центра и работодателей; * научно-методическая и информационная поддержка образовательного процесса для ПОО на базе межрегионального ресурсного центра; * обобщение и распространение передового педагогического опыта, обеспечивающего формирование профессиональных и общих компетенций обучающихся как будущих специалистов по закрепленному направлению подготовки универсального для регионов с аналогичным производственно-промышленным комплексом; * повышение квалификации педагогических работников ПОО-субъектов взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра по закрепленному направлению. |
| *Срок реализации Программы* | 2014-2019 годы |
| *Основные направления реализации Программы* | Организационно-координационное  Научно-методическое  Информационно-образовательное |
| *Основные исполнители Программы* | Органы исполнительной власти, Межрегиональный ресурсный центр, ПОО-субъекты взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра, организации-работодатели – субъекты взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра, органы исполнительной власти |
| *Основные целевые показатели реализации Программы* | * Доля ПОО – субъектов взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра. * Доля образовательных программ, реализуемых ПОО-субъектами взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра по закрепленному направлению, в реализации которых участвуют организации-работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий). * Доля образовательных программ, реализуемых ПОО-субъектами взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра по закрепленному направлению в режиме сетевого взаимодействия, с использованием совместных ресурсов сети. * Доля учебно-производственного оборудования, приобретенного за счет средств организаций-работодателей * Доля выпускников, подготовленных на основании заключения трехсторонних договоров между обучающимся, ПОО, организацией-работодателем. * Доля выпускников дневной (очной) формы обучения по основным профессиональным образовательным программам ПОО-субъектов взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска по закрепленному направлению подготовки. * Доля педагогических работников ПОО-субъектов взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра прошедших стажировку посредством временного обмена преподавателями и мастерами производственного обучения, в том числе за пределами региона. * Доля обучающихся, участвовавших в выездах на обучение в ПОО-субъекты взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра по закрепленному направлению подготовки, в том числе за пределы региона. * Степень удовлетворенности организациями-работодателями уровнем профессиональной подготовки выпускников, прошедших профессиональное обучение/профессиональную подготовку в ПОО взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра по закрепленному направлению подготовки |
| *Источники финансирования* | Средства бюджета субъекта РФ, местного бюджета, внебюджетные источники |
| *Ожидаемые социально-экономические результаты реализации Программы* | * Повышение роли профессионального образования и профессиональной подготовки как ключевого фактора экономического роста региона по закрепленному направлению подготовки; * создание механизмов гибкой адаптации содержания, форм, методов, средств профессионального обучения, образовательных программ по закрепленному направлению к потребностям общества и экономики региона, снижение уровня структурной безработицы по виду экономической деятельности; * выстраивание оптимального взаимодействия ПОО на базе межрегионального ресурсного центра, функционирующих на основе принципов сетевого взаимодействия; * корректировка трудовой ориентации обучающихся в сторону более рационального, соответствующего запросам рынку труда, выбора профессии/специальности и типа профессиональной карьеры; * повышение привлекательности ПОО-субъектов взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра по закрепленному направлению подготовки; * устранение «тупиковых» образовательных маршрутов для обучающихся ПОО-субъектов взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра по закрепленному направлению подготовки * повышение качества профессионального образования/профессиональной подготовки по профессиям/специальностям по закрепленному направлению в ПОО-субъектах взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра в соответствии с требованиями организаций-работодателей и рынка труда |

**Обоснование комплекса мероприятий Программы**

Комплекс мероприятий Программы обусловлен необходимостью устранения дисбаланса рынков труда и образовательных услуг в соответствии с актуальным развитием системы профессионального образования, основных видов экономической деятельности субъектов РФ, целями, задачами, принципами деятельности и функциями МОРЦ.

*Стратегическая**цель* Выстраивание оптимального взаимодействия ПОО, социальных партнеров и органов исполнительной власти на базе межрегионального ресурсного центра по разработке и апробации содержания, форм, методов и средств профессионального обучения, обеспечивающих подготовку высококвалифицированных, социально и профессионально мобильных рабочих и специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, готовых к эффективной работе на уровне мировых стандартов и к непрерывному профессиональному росту, для экономики регионов с аналогичным производственно-промышленным комплексом, в соответствии с закрепленным направлением подготовки специалистов

Ведущими *принципами***,** заложенными в основу Программы, являются:

* непрерывный характер современного профессионального образования;
* индивидуализация профессионального образования, предусматривающая его личностную ориентированность;
* преемственность профессиональных образовательных программ, программ профессиональной подготовки, обеспечивающая свободное продвижение специалиста в профессиональном образовательном пространстве, в соответствии с закрепленным направлением его подготовки – от среднего профессионального образования до последипломного образования;
* универсальность содержания, форм, методов и средств профессионального обучения и профессиональной подготовки для ПОО – субъектов взаимодействия, в соответствии с закрепленным направлением подготовки специалистов;
* целостное структурно-содержательное построение системы профессионального образования в соответствии с закрепленным направлением подготовки специалистов;
* адаптивность специалистов, подготовленных в соответствии с закрепленным направлением, в регионах с аналогичным производственно-промышленным комплексом.

Развитие МОРЦ по закрепленному направлению подготовки предполагает оптимизацию взаимодействия на его базе ПОО по аналогичному направлению профессионального обучения и профессиональной подготовки. Поэтому, реализация основных функций, которые возлагаются в данном случае на МОРЦ как на координатора экономически целесообразного пользования существующими ресурсами сети ПОО с целью подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов, должна привести к формированию эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов ПОО, включенных во взаимодействие. Другой стороной функционирования МОРЦ является соотнесение потребностей экономики региона в кадрах рабочих и специалистов по направлению подготовки и контингентом обучающихся в ПОО – субъектах взаимодействия. Поэтому создание системы прогнозирования кадровых потребностей региональной экономики по закрепленному направлению – также является одним из видов деятельности центра. Кроме того, МОРЦ, выполняя сервисные и организационные функции в отношении субъектов взаимодействия, определяет и апробирует наиболее эффективные способы взаимодействия с организациями-работодателями. Это должно находить выражение в реализации краткосрочных и долгосрочных программ привлечения работодателей к участию в образовательном процессе ПОО-субъектов взаимодействия, в организации и проведении конкурсов мастерства по профессии/специальности с привлечением ведущих специалистов предприятий, в участии специалистов с предприятий в работе органов управления ПОО-субъектов взаимодействия на постоянной основе, а также в процедурах аттестаций, квалификационных и сертификационных испытаний.

Вместе с тем, в условиях перехода на ФГОС значимость реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессиональной подготовки усиливается. Сохраняется также значимость научно-исследовательской, научно-методической деятельности центра, которую необходимо развивать для обеспечения эффективной работы всей сети.

Таким образом, направлениями реализации Программы являются:

* организационно-координационное;
* научно-методическое;
* информационно-организационное.

Основные функции межрегионального ресурсного центра, основные направления реализации Программы позволяют выделить задачи Программы, решение которых создает условия для достижения стратегической цели ее реализации и оправдывает целесообразность создания межрегионального ресурсного центра по закрепленному направлению. Это:

* разработка и апробация учебно-методических комплексов дисциплин и профессиональных модулей по профессиям и специальностям, универсальных для образовательных учреждений – субъектов взаимодействия, в соответствии с закрепленным направлением подготовки специалистов;
* организация опытно-экспериментальной деятельности по актуальным проблемам подготовки кадров для экономики регионов с аналогичным производственно-промышленным комплексом, в соответствии с закрепленным направлением подготовки специалистов;
* обобщение и распространение педагогического опыта, обеспечивающего формирование профессиональных и общих компетенций обучающихся, как будущих специалистов, подготовленных в соответствии с закрепленным направлением подготовки, универсального для регионов с аналогичным производственно-промышленным комплексом;
* создание условий для эффективного использования образовательных ресурсов, сконцентрированных в сети субъектов взаимодействия;
* освоение современных производственных технологий, используемых организациями в соответствии с закрепленным направлением подготовки специалистов на основе сетевой организации взаимодействия образовательных учреждений – субъектов взаимодействия и работодателей;
* повышение квалификации педагогических работников образовательных учреждений – субъектов взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра, в соответствии с закрепленным направлением подготовки специалистов.

В соответствии с необходимостью модернизации взаимодействия образовательных учреждений на базе межрегионального ресурсного центра определен комплекс мероприятий программы, необходимых и достаточных для создания условий эффективного взаимодействия сети образовательных учреждений по закрепленному направлению.

Перечень мероприятий реализаций Программы:

* определение актуального состояния условий реализации основных профессиональных образовательных программ, материально-технического, учебно-методического, учебного обеспечения образовательного процесса в ПОО (по закрепленному направлению) в соответствии с требованиями ФГОС и перспективами развития отрасли;
* инвентаризация учебно-производственного оборудования образовательных учреждений – потенциальных субъектов взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра (по закрепленному направлению);
* разработка практикоориентированной Концепции взаимодействия образовательных учреждений на базе межрегионального ресурсного центра;
* разработка программ обучения для подготовки специалистов по закрепленному направлению, с учетом актуального состояния и перспектив развития ресурсов сети ПОО – субъектов взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра;
* разработка рекомендаций по использованию объема времени, отведенного на вариативную часть основных профессиональных образовательных программ по закрепленному направлению;
* заключение договоров/соглашений о взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра;
* создание условий для сетевого пользования учебными полигонами, спортивными залами, общежитиями ПОО – субъектами взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра;
* развитие маркетинговых служб и центров по трудоустройству выпускников ПОО – субъектов взаимодействия;
* разработка программ учебной и производственной практики обучающихся ПОО – субъектов взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра по закрепленному направлению, в соответствии с требованиями ФГОС, с учетом состояния ресурсов сети;
* определение структуры и условий функционирования социокультурной среды ПОО-субъектов взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра, обеспечивающей формирование общих компетенций обучающихся;
* разработка форм и процедур диагностики сформированности профессиональных и общих компетенций обучающихся ПОО – субъектов взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра по закрепленному направлению;
* разработка рекомендаций по включению в содержание основных профессиональных образовательных программ современных производственных технологий, оборудования, сырья и материалов по закрепленному направлению;
* осуществление мониторинга и прогноза ситуации на региональном рынке труда и образовательных услуг по закрепленному направлению;
* изучение данных об актуальном состоянии и перспективах развития отрасли (по закрепленному направлению), в том числе на среднесрочную и долгосрочную перспективу;
* изучение эффективных методов педагогического взаимодействия, обеспечивающих формирование профессиональных и общих компетенций обучающихся ПОО-субъектов взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра (по закрепленному направлению);
* организация педагогических исследований по определению эффективности компонентов учебно-методического обеспечения реализации ФГОС по закрепленному направлению;
* осуществление мониторинга учебных, учебно-методических, справочных и других печатных и электронных изданий, Интернет-источников на соответствие требованиям ФГОС по закрепленному направлению;
* составление и корректировка заданий для самостоятельной работы обучающихся, определение способов контроля ее выполнения (по закрепленному направлению);
* обеспечение возможности сетевого пользования учебными, учебно-методическими, научно-методическими материалами ПОО-субъектами взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра;
* размещение на сайте межрегионального ресурсного центра и сайтах ПОО – субъектов взаимодействия информации о планируемых и проведенных мероприятиях, результатах реализации организационно-координационного, научно-методического, информационно-образовательного направлений реализации Программы (по закрепленному направлению);
* организация и проведение консультаций для профессионально-педагогических работников ПОО – субъектов взаимодействия по актуальным проблемам модернизации взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра в соответствии с тенденциями развития профессионального образования;
* организация и проведение индивидуальных консультаций для руководителей, педагогических работников ПОО-субъектов взаимодействия по вопросам учебно-методического обеспечения ФГОС (по закрепленному направлению), заполнению учебно-программной документации, способам разрешения профессионально-педагогических затруднений (в том числе дистанционно);
* организация и проведение стажировок , педагогических работников ПОО – субъектов взаимодействия на базе организаций-работодателей, включая (по закрепленному направлению), в том числе за пределами региона;
* создание условий для профильного обучения учащихся общеобразовательных школ для получения последними первичной профессиональной подготовки (по закрепленному направлению);
* заключение соглашений между собственниками организаций-работодателей, и ПОО – субъектами взаимодействия по развитию материально-технической базы последних, в том числе безвозмездной передачи оборудования ПО и созданию структурных подразделений на предприятиях для учебной и производственной практики обучающихся;
* организация и проведение консультаций для руководителей ПОО – субъектов взаимодействия по актуальным и перспективным потребностям экономики региона в квалифицированных кадрах, перспективах развития отрасли (по закрепленному направлению) – в том числе on-line;
* организация и проведение мероприятий, в том числе межрегиональных, по пропаганде, апробации и распространению эффективных педагогических и производственных практик для руководителей, педагогических работников ПОО – субъектов взаимодействия (по закрепленному направлению) - в том числе on-line;
* организация и проведение стажировок педагогических работников посредством временного обмена мастерами производственного обучения, преподавателями и профессиональных дисциплин и модулей ПОО – субъектов взаимодействия (по закрепленному направлению), в том числе за пределами региона;
* реализация программ обучения для подготовки специалистов по закрепленному направлению, с использованием ресурсов сети ПОО-субъектов взаимодействия;
* реализация программ профессиональной подготовки и повышения квалификации специалистов, работающих на предприятиях (по закрепленному направлению), с использованием ресурсов сети ПОО-субъектов взаимодействия, в том числе для работы в данных ПОО;
* реализация программ профессиональной подготовки и профессионального образования для различных категорий населения, в том числе обучение взрослых (по закрепленному направлению);
* реализация опережающего обучения в соответствии с региональными программами развития отрасли и профессионального образования (по закрепленному направлению);
* организация и проведение конкурсов мастерства по профессии/специальности для обучающихся ПОО – субъектов взаимодействия (по закрепленному направлению), в том числе межрегиональных;
* организация и проведение конкурсов мастерства по профессии/специальности для мастеров производственного обучения ПОО – субъектов взаимодействия (по закрепленному направлению), в том числе межрегиональных;
* организация и проведение конкурсов мастерства по профессии/специальности для преподавателей ПОО – субъектов взаимодействия (по закрепленному направлению), в том числе межрегиональных;
* организация обмена группами обучающихся ПОО – субъектов взаимодействия с целью презентации учебных достижений (по закрепленному направлению), в том числе за пределами региона;
* организация стажировок обучающихся ПОО – субъектов взаимодействия в последний семестр обучения в образовательном учреждении на базе организаций-работодателей, партнера (по закрепленному направлению), за счет организаций-работодателей.

Оценивая степень развития ресурсной базы субъектов взаимодействия, уровень функционирования сети, межрегиональный ресурсный центр выстраивает программу модернизации взаимодействия образовательных учреждений на базе межрегионального ресурсного центра с учетом актуального состояния, и корректирует мероприятия программы как в сторону расширения, так и в сторону сужения спектра мероприятий.

*Основными ресурсами*, привлекаемыми к реализации Программы должны стать:

* *кадровый* (специалисты по педагогическим технологиям, методикам обучения в системе среднего профессионального образования, частным методикам по подготовке определенных групп профессий/специальностей; специалисты в области профориентационной работы; высококвалифицированные мастера производственного обучения, владеющие современными производственными и педагогическими технологиями; организаторы учебного процесса, специалисты в области маркетинга и менеджмента);
* *методический* (ФГОС по профессиям/специальностям по закрепленному направлению; основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования; программы профессиональных модулей; программы подготовки по общеобразовательным и профессиональным дисциплинам; программы стажировки обучающихся; программы производственной практики; сокращенные программы профессиональной подготовки населения; методические рекомендации и материалы; контрольно-измерительные материалы; учебно-методические комплексы);
* *информационный* (информация об используемых производственных технологиях, тенденциях и разработках в определенной области производства, товаров или услуг; информация о рынках труда по соответствующим профессиям и тенденциях их развития; информация о тенденциях изменения профессионального (по запросу работодателей) стандарта подготовки в рамках профессий/специальностей; информация о сети ПОО всех ступеней; информация из ежегодных публичных докладов ПОО; данные статистики; информация Образовательного портала профессионального образования региона);
* *коммуникационный* (система связей со школами, учебными объединениями, учреждениями других уровней образования; система горизонтальных и вертикальных профессиональных связей, способствующая профессионализации преподавателя/мастера производственного обучения; система связей с общественными объединениями и некоммерческими организациями, выражающими интересы работодателей, профессиональных групп и особых групп обучающихся);
* *материальный* **(**учебное и производственное оборудование, используемое в образовательных целях, учебные тренажеры, учебные полигоны и мастерские;редкое и дорогостоящее учебное и производственное оборудование, используемое в образовательных целях, учебные аналоги дорогостоящего оборудования (компьютерные модели, тренажеры);учебные и специальные информационные источники на различных носителях).

*Ожидаемые социально-экономические результаты* от реализации Программы:

* повышение роли профессионального образования и профессиональной подготовки как ключевого фактора экономического роста региона, в соответствии с закрепленным направлением подготовки специалистов;
* создание механизмов гибкой адаптации содержания, форм, методов и средств профессионального обучения, образовательных программ, в соответствии с закрепленным направлением подготовки специалистов, к потребностям общества и экономики региона, снижение уровня структурной безработицы по виду экономической деятельности;
* формирование модели оптимального взаимодействия ПОО на базе межрегионального ресурсного центра, функционирующей на основе принципов сетевого взаимодействия;
* корректировка трудовой ориентации обучающихся/студентов в сторону более рационального, соответствующего запросам рынка труда, выбора профессии/специальности и типа профессиональной карьеры;
* повышение инвестиционной привлекательности ПОО – субъектов взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра;
* усиление сбалансированности спроса и предложения на региональном рынке труда;
* минимизация социальных рисков, связанных со сферой занятости региона;
* устранение «тупиковых» образовательных маршрутов для обучающихся ПОО – субъектов взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра, в соответствии с закрепленным направлением подготовки специалистов;
* повышение качества профессионального образования по закрепленному направлению в ПОО-субъектах взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра в соответствии с требованиями организаций-работодателей и рынка труда.

Основными *целевыми показателями реализации программы*, позволяющими оценить эффективность выстроенного взаимодействия ПОО – субъектов взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра между собой и с организациями-работодателями, являются:

* доля образовательных программ, реализуемых ПОО – субъектами взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра, в соответствии с закрепленным направлением подготовки специалистов, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов. Участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий);
* доля образовательных программ, реализуемых ПОО-субъектами взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра по закрепленному направлению, в реализации которых участвуют организации-работодатели, в том числе (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий);
* доля выпускников дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам профессионального образования ПОО – субъектов взаимодействия, трудоустроившихся не позднее завершения первого года после выпуска, в соответствии с закрепленным направлением подготовки специалистов;
* доля педагогических работников образовательных учреждений – субъектов взаимодействия, прошедших стажировку посредством временного обмена преподавателями и мастерами производственного обучения, в соответствии с закрепленным направлением подготовки специалистов, в том числе за пределами региона;
* доля обучающихся, участвовавших в выездах на обучение в ПОО – субъекты взаимодействия, в соответствии с закрепленным направлением подготовки специалистов, в том числе за пределы региона;
* степень удовлетворенности организациями-работодателями уровнем профессиональной подготовки выпускников, прошедших профессиональное обучение/профессиональную подготовку в ПОО-субъектах взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра по закрепленному направлению подготовки.

**Комплекс мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Организационно-координационное направление** | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия Программы** | | **Обеспечивающие документы (подлежащие разработке)** | | | **Привлекаемые ресурсы** | | **Сроки реализации**  **(годы)** | | **Исполнители** | |
| 1.1. Определение актуального состояния условий реализации основных профессиональных образовательных программ, материально-технического, учебно-методического, учебного обеспечения образовательного процесса в ПОО (по закрепленному направлению) в соответствии с требованиями ФГОС и перспективами развития отрасли | | Критерии и показатели состояния условий реализации основных профессиональных образовательных программ, материально-технического, учебно-методического, учебного обеспечения образовательного процесса в ПОО.  Аналитическая справка о состоянии условий реализации основных профессиональных образовательных программ, материально-технического, учебно-методического, учебного обеспечения образовательного процесса в ПОО | | | *Кадровый:*  - организаторы образовательного процесса;  - специалисты в области менеджмента и маркетинга.  *Методический:*  - ФГОС по закрепленному направлению;  - критерии и показатели состояния условий реализации основных профессиональных образовательных программ.  *Информационный:*  - информация о сети ПОО по закрепленному направлению – потенциальных субъектов взаимодействия;  - информация об используемых производственных технологиях, тенденциях развития отрасли;  - информация о тенденциях изменения профессионального стандарта подготовки по профессиям/специальностям по закрепленному направлению;  - информация образовательного портала профессионального образования региона.  *Коммуникационный:*  ***-*** система связей с ПОО всех уровней по закрепленному направлению.  *Материальный:*  ***-*** информационные источники на различных носителях | | 2014 -16 | | Межрегиональный ресурсный центр  ПОО –субъекты взаимодействия | |
| 1.2. Инвентаризация учебно-производственного оборудования ПОО – субъектов взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра (по закрепленному направлению) | | Аналитическая справка о наличии учебно-производственного оборудования ПОО – субъектов взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра.  Сводная таблица по результатам инвентаризации учебно-производственного оборудования ПОО – субъектов взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра | | | *Кадровый:*  - организаторы образовательного процесса;  - специалисты в области менеджмента и маркетинга.  *Методический:*  - перечень необходимого учебно-производственного оборудования (по закрепленному направлению).  *Информационный:*  - информация об учебно-производственных ресурсах ПОО по закрепленному направлению – потенциальных субъектов взаимодействия;  - информация об используемых производственных технологиях, тенденциях развития отрасли;  - информация о тенденциях изменения профессионального стандарта подготовки по профессиям/специальностям по закрепленному направлению;  - банк данных результатов инвентаризации.  *Коммуникационный:*  - система связей с ПОО всех уровней по закрепленному направлению.  *Материальный:*  - информационные источники на различных носителях;  - интернет-сервис, обеспечивающий возможность пользования банком данных результатов инвентаризации ПОО - субъектам взаимодействия | | 2014 -16 | | Межрегиональный ресурсный центр  ПОО – потенциальные субъекты взаимодействия | |
| 1.3. Разработка программы научно – исследовательской, инновационной, проектной деятельности межрегионального ресурсного центра (по закрепленному направлению) | | Программа сроком от 2 до 5 лет | | | *Кадровый:*  - специалисты в области менеджмента и маркетинга;  - специалисты в области научно-исследовательской, научно-методической работы.  *Информационный:*  - информация о сети ПОО всех уровней (по закрепленному направлению);  - информация о рынке труда по профессиям и специальностям закрепленного направления;  - информация о тенденциях изменения профессионального стандарта подготовки по профессиям и специальностям закрепленного направления;  - информация образовательного портала профессионального образования региона;  - данные статистики.  *Материальный:*  - специальные информационные источники на различных носителях | | 2014 | | Межрегиональный ресурсный центр | |
| 1.4. Разработка модели сетевого взаимодействия межрегионального ресурсного центра с ПОО отрасли, соц.партнерами, работодателями, Центрами занятости населения, Кузбасской торгово-промышленной палатой. | | Договоры/соглашения о взаимодействии с ПОО-субъектами взаимодействия.  Договоры/соглашения о взаимодействии с организациями-работодателями-субъектами взаимодействия  Модель сетевого взаимодействия  Планы сетевого взаимодействия | | | *Кадровый:*  - специалисты в области менеджмента.  *Материальный:*  - специальные источники на различных носителях.  *Информационный:*  - банк данных о заключенных договорах/соглашениях о взаимодействии с ПОО-субъектами взаимодействия;  - банк данных о заключенных договорах/соглашениях о взаимодействии с организациями-работодателями-субъектами взаимодействия | | 2014 | | Межрегиональный ресурсный центр  ПОО – субъекты взаимодействия  Организации-работодатели | |
| 1.5. Создание условий для сетевого пользования учебными полигонами, спортивными залами, общежитиями ПОО – субъектами взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра | | Договоры/соглашения о взаимодействии ПОО-субъектами взаимодействия.  План-график сетевого пользования учебными полигонами, спортивными залами, общежитиями ПОО – субъектами взаимодействия.  План-график координационных совещаний руководителей ПОО – субъектами взаимодействия по реализации сетевого пользования учебными полигонами, спортивными залами, общежитиями ПОО – субъектами взаимодействия | | | *Кадровый:*  - организаторы образовательного процесса;  - специалисты в области менеджмента и маркетинга.  *Методический:*  - ФГОС по по закрепленному направлению;  - программы стажировки обучающихся;  - программы производственной практики обучающихся.  *Информационный:*  - информация о сети ПОО всех уровней;  - информация об используемых производственных технологиях, тенденциях развития отрасли;  - информация о тенденциях изменения профессионального стандарта подготовки по профессиям и специальностям закрепленного направления.  *Коммуникационный:*  - система связей с ПОО всех уровней по закрепленному направлению;  - данные ежегодных публичных докладов ПОО-субъектов взаимодействия.  *Материальный:*  - учебное и производственное оборудование, используемое в образовательных целях, в том числе учебные тренажеры, полигоны и мастерские;  - учебные аналоги дорогостоящего оборудования (компьютерные модели, тренажеры);  - редкое и дорогостоящее оборудование, используемое в образовательных целях;  - учебные и специальные информационные источники на различных носителях | | 2014-2019 | | Межрегиональный ресурсный центр  ПОО – субъекты взаимодействия | |
| 1.6. Развитие маркетинговых служб и центров по трудоустройству выпускников ПОО – субъектов взаимодействия | | Положения о маркетинговой службе и центрах по трудоустройству выпускников ПОО – субъектов взаимодействия на базе Межрегионального ресурсного центра.  Критерии и показатели эффективности деятельности маркетинговых служб и центров по трудоустройству выпускников ПОО – субъектов взаимодействия на базе Межрегионального ресурсного центра | | | *Кадровый:*  - специалисты в области менеджмента и маркетинга;  - специалисты в области профориентационной работы.  *Методический:*  - программы стажировки обучающихся;  - программы производственной практики обучающихся;  - сокращенные программы профессиональной подготовки населения;  - контрольно-измерительные материалы диагностики сформированности профессиональных и общих компетенций выпускников.  *Информационный:*  - информация о рынке труда по профессиям и специальностям закрепленного направления (база данных);  - информация о сети ПОО по закрепленному направлению – потенциальных субъектов взаимодействия;  - данные ежегодных публичных докладов ПОО -субъектов взаимодействия.  *Коммуникационный:*  - система связей с учреждениями других уровней образования по закрепленному направлению;  -система связей со школами, учебными объединениями  - система связей с общественными объединениями и некоммерческими организациями, выражающими интересы организаций-работодателей, профессиональных групп;  - интернет-сервис, обеспечивающий обмен данными в режиме on-line.  *Материальный:*  ***-*** учебные и специальные информационные источники на различных носителях | | 2014-2016 | | Межрегиональный ресурсный центр  ПОО – субъекты взаимодействия | |
| 1.7. Заключение соглашений между собственниками организаций-работодателей, и ПОО – субъектами взаимодействия по развитию материально-технической базы последних, в том числе безвозмездной передачи оборудования образовательным учреждениям и созданию структурных подразделений на предприятиях для учебной и производственной практики обучающихся (по закрепленному направлению) | | Проекты соглашений с организациями-работодателями о развитии материально-технической базы ПОО – субъектов взаимодействия, в том числе безвозмездной передачи оборудования образовательным учреждениям и созданию структурных подразделений на предприятиях для учебной и производственной практики обучающихся | | | *Кадровый:*  - специалисты в области менеджмента и маркетинга.  *Методический:*  - ФГОС по закрепленному направлению;  - программы производственной практики обучающихся;  - программы стажировки обучающихся.  *Информационный:*  - информация о сети ПОО по закрепленному направлению –субъектов взаимодействия;  - информация об используемых производственных технологиях, тенденциях развития отрасли;  - информация о тенденциях изменения профессионального стандарта подготовки по профессиям/специальностям по закрепленному направлению;  - банк данных результатов инвентаризации;  - данные ежегодных публичных докладов ПОО-субъектов взаимодействия;  - банк данных соглашений с организациями-работодателями о развитии материально-технической базы ПОО- субъектов взаимодействия.  *Коммуникационный:*  - система связей с образовательными учреждениями всех уровней по закрепленному направлению;  - система связей с общественными объединениями и некоммерческими организациями, выражающими интересы организаций-работодателей, профессиональных групп.  *Материальный:*  - учебное и производственное оборудование, используемое в образовательных целях, учебные тренажеры, полигоны и мастерские;  - учебные аналоги дорогостоящего оборудования (компьютерные модели, тренажеры);  - редкое и дорогостоящее оборудование, используемое в образовательных целях;  - учебные и специальные информационные источники на  различных носителях | | 2014 - 2016 | | Межрегиональный ресурсный центр  ПОО – субъекты взаимодействия  Организации-работодатели | |
| **2. Научно-методическое направление** | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия Программы** | **Обеспечивающие документы (подлежащие разработке)** | | **Привлекаемые ресурсы** | | | **Сроки реализации** | | **Исполнители** | | | |
| 2.1. Разработка программ обучения для подготовки рабочих и специалистов по закрепленному направлению, с учетом актуального состояния и перспектив развития ресурсов сети образовательных учреждений – субъектов взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра | Сетевые программы обучения и подготовки для подготовки рабочих и специалистов для сети ПОО на базе ресурсного центра.  Дополнительные образовательные программы подготовки рабочих и специалистов | | *Кадровый:*  - организаторы образовательного процесса;  - специалисты по педагогическим современным технологиям, методикам обучения в системе профессионального образования;  - специалисты по частным методикам по профессиональной подготовке определенных групп профессий и специальностей по закрепленному направлению;  - высококвалифицированные мастера производственного обучения, владеющие современными производственными и педагогическими технологиями;  - высококвалифицированные преподаватели дисциплин общепрофессиональных и профессиональных дисциплин и модулей;  - специалисты в области маркетинга и менеджмента.  *Методический:*  - ФГОС по закрепленному направлению;  - основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования;  - программы профессиональных модулей;  - программы подготовки по общеобразовательным и профессиональным дисциплинам;  - программы стажировки обучающихся;  - программы производственной практики;  - методические рекомендации и учебно-методические материалы;  - учебно-методические комплексы.  *Информационный:*  - информация о сети ПОО всех уровней (по закрепленному направлению);  - информация об используемых производственных технологиях, тенденциях развития отрасли;  - информация о тенденциях изменения профессионального стандарта подготовки по профессиям и специальностям закрепленного направления;  - информация образовательного портала профессионального образования региона;  - данные ежегодных публичных докладов ПОО-субъектов взаимодействия.  *Коммуникационный:*  - система связей с образовательными учреждениями всех уровней по закрепленному направлению;  - система связей с общественными объединениями и некоммерческими организациями, выражающими интересы организаций-работодателей, профессиональных групп.  *Материальный:*  - учебное и производственное оборудование, используемое в образовательных целях, в том числе учебные тренажеры, полигоны и мастерские;  - учебные аналоги дорогостоящего оборудования (компьютерные модели, тренажеры);  - редкое и дорогостоящее оборудование, используемое в образовательных целях;  - учебные и специальные информационные источники на различных носителях | | | Ежегодно | | Межрегиональный ресурсный центр  ПОО – субъекты взаимодействия | | | |
| 2.2. Разработка программ учебной и производственной практики обучающихся ПОО – субъектов взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра по закрепленному направлению, в соответствии с требованиями ФГОС, с учетом состояния ресурсов сети | Программы учебной и производственной практики обучающихся.  Сетевой план-график прохождения практики на основе сетевого использования ресурсов ПОО-субъектов взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра | | *Кадровый:*  - организаторы образовательного процесса;  - специалисты по педагогическим современным технологиям, методикам обучения в системе профессионального образования;  - специалисты по частным методикам по профессиональной подготовке определенных групп профессий и специальностей по закрепленному направлению;  - высококвалифицированные мастера производственного обучения, владеющие современными производственными и педагогическими технологиями;  - высококвалифицированные преподаватели дисциплин общепрофессиональных и профессиональных дисциплин и модулей;  - специалисты в области маркетинга и менеджмента.  *Методический:*  - ФГОС по закрепленному направлению;  - основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования;  - программы профессиональных модулей;  - программы производственной практики;  - методические рекомендации и учебно-методические материалы;  - учебно-методические комплексы;  - сетевые графики прохождения практики с использованием ресурсов ПОО- субъектов взаимодействия.  *Информационный:*  - информация о сети ПОО всех уровней (по закрепленному направлению);  - информация об используемых производственных технологиях, тенденциях развития отрасли;  - информация о тенденциях изменения профессионального стандарта подготовки по профессиям и специальностям закрепленного направления;  - информация образовательного портала профессионального образования региона;  - данные ежегодных публичных докладов ПОО-субъектов взаимодействия.  *Коммуникационный:*  - система связей с образовательными учреждениями всех уровней по закрепленному направлению;  - система связей с общественными объединениями и некоммерческими организациями, выражающими интересы организаций-работодателей, профессиональных групп.  *Материальный:*  - учебное и производственное оборудование, используемое в образовательных целях, в том числе учебные тренажеры, полигоны и мастерские;  - учебные аналоги дорогостоящего оборудования (компьютерные модели, тренажеры);  - редкое и дорогостоящее оборудование, используемое в образовательных целях;  - учебные и специальные информационные источники на различных носителях | | | Ежегодно | | Межрегиональный ресурсный центр  ПОО – субъекты взаимодействия  Организации-работодатели | | | |
| 2.3. Определение структуры и условий функционирования социокультурной среды ПОО-субъектов взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра, обеспечивающей формирование общих компетенций обучающихся (по закрепленному направлению) | Структура социокультурной среды ПОО.  Положение о формировании единой социокультурной среды для ПОО-субъектов взаимодействия для исключения дисбаланса возможностей обучающихся | | *Кадровый:*  - организаторы образовательного процесса;  - специалисты в области маркетинга и менеджмента.  *Методический:*  - ФГОС по закрепленному направлению;  - основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования;  - программы профессиональных модулей;  - программы подготовки по общеобразовательным и профессиональным дисциплинам;  - программы стажировки обучающихся;  - программы производственной практики;  - методические рекомендации и учебно-методические материалы;  - учебно-методические комплексы;  - банк данных профессиональных и общих компетенций обучающихся.  *Информационный:*  - информация о сети ПОО всех уровней (по закрепленному направлению);  - информация о рынке труда по профессиям и специальностям закрепленного направления;  - информация образовательного портала профессионального образования региона;  - данные ежегодных публичных докладов ПОО-субъектов взаимодействия.  *Коммуникационный:*  - система связей с образовательными учреждениями всех уровней по закрепленному направлению.  *Материальный:*  - специальные информационные. источники на различных носителях | | | 2019 | | Межрегиональный ресурсный центр  ПОО – субъекты взаимодействия | | | |
| 2.4. Разработка форм и процедур диагностики сформированности профессиональных и общих компетенций обучающихся ПОО – субъектов взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра (по закрепленному направлению) | Диагностический инструментарий определения сформированности профессиональных и общих компетенций обучающихся  Положение об использовании единых методов диагностики профессиональных и общих компетенций обучающихся ПОО-субъектами взаимодействия  Методические рекомендации по диагностике профессиональных и общих компетенций обучающихся по закрепленному направлению | | *Кадровый:*  - организаторы образовательного процесса;  - специалисты по педагогическим современным технологиям, методикам обучения в системе профессионального образования;  - специалисты по частным методикам по профессиональной подготовке определенных групп профессий и специальностей по закрепленному направлению;  - высококвалифицированные мастера производственного обучения, владеющие современными производственными и педагогическими технологиями;  - высококвалифицированные преподаватели дисциплин общепрофессиональных и профессиональных дисциплин.  *Методический:*  - ФГОС по закрепленному направлению;  - основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования;  - программы профессиональных модулей;  - программы подготовки по общеобразовательным, общепрофессиональным и профессиональным дисциплинам;  - учебно-методические рекомендации и материалы;  -научно-методические рекомендации и разработки  - учебно-методические комплексы;  - банк данных профессиональных и общих компетенций обучающихся.  *Информационный:*  - информация о сети ПОО – субъектов взаимодействия;  - информация об используемых производственных технологиях, тенденциях развития отрасли;  - информация о тенденциях изменения профессионального стандарта подготовки по профессиям и специальностям закрепленного направления;  - информация образовательного портала профессионального образования региона;  - данные ежегодных публичных докладов ПОО-субъектов взаимодействия;  **-** данные статистики.  *Коммуникационный:*  - система связей с образовательными учреждениями всех уровней по закрепленному направлению;  - система связей с общественными объединениями и некоммерческими организациями, выражающими интересы организаций-работодателей, профессиональных групп;  - интернет-сервис для проведения диагностики: сбора и обработки данных.  *Материальный:*  - учебное и производственное оборудование, используемое в образовательных целях, в том числе учебные тренажеры, полигоны и мастерские;  - учебные аналоги дорогостоящего оборудования (компьютерные модели, тренажеры);  - редкое и дорогостоящее оборудование, используемое в образовательных целях;  - специальные информационные источники на различных носителях | | | 2018 | | Межрегиональный ресурсный центр  ПОО – субъекты взаимодействия  Организации-работодатели  Кузбасский институт развития профессионального образования ПОО-партнеров межрегионального ресурсного центра | | | |
| 2.5. Разработка рекомендаций по включению в содержание основных профессиональных образовательных программ современных производственных технологий, оборудования, сырья и материалов (по закрепленному направлению) | Рекомендации по включению в содержание основных профессиональных образовательных программ современных производственных технологий, оборудования, сырья и материалов  Описание технологических процессов | | *Кадровый:*  - организаторы образовательного процесса;  - специалисты по частным методикам по профессиональной подготовке определенных групп профессий и специальностей по закрепленному направлению;  - высококвалифицированные мастера производственного обучения, владеющие современными производственными и педагогическими технологиями;  - высококвалифицированные преподаватели дисциплин общепрофессиональных и профессиональных дисциплин и модулей.  *Методический:*  - ФГОС по закрепленному направлению;  - основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования;  - программы профессиональных модулей;  - программы стажировки обучающихся;  - программы производственной практики;  - учебно-методические рекомендации и материалы;  - научно-методические рекомендации и разработки;  - учебно-методические комплексы.  *Информационный:*  - информация о сети ПОО – субъектов взаимодействия;  - информация об используемых производственных технологиях, тенденциях развития отрасли;  - информация о тенденциях изменения профессионального стандарта подготовки по профессиям и специальностям закрепленного направления;  - информация образовательного портала профессионального образования региона;  - данные ежегодных публичных докладов ПОО-субъектов взаимодействия.  *Коммуникационный:*  - система связей с образовательными учреждениями всех уровней по закрепленному направлению;  - система связей с общественными объединениями и некоммерческими организациями, выражающими интересы организаций-работодателей, профессиональных групп.  *Материальный:*  - учебное и производственное оборудование, используемое в образовательных целях, в том числе учебные тренажеры, полигоны и мастерские;  - учебные аналоги дорогостоящего оборудования (компьютерные модели, тренажеры);  - редкое и дорогостоящее оборудование, используемое в образовательных целях;  - специальные информационные источники на различных носителях | | | 2018 | | Межрегиональный ресурсный центр  ПОО – субъекты взаимодействия  Организации-работодатели  Кузбасский институт развития профессионального образования ПОО-партнеров межрегионального ресурсного центра | | | |
| **3. Информационно-образовательное направление** | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия Программы** | | **Обеспечивающие документы (подлежащие разработке)** | | **Привлекаемые ресурсы** | | | **Сроки реализации** | | | **Исполнители** | |
| 3.1. Обеспечение возможности сетевого пользования учебными, учебно-методическими, научно-методическими материалами ПОО -субъектами взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра | | Перечень учебных, учебно-методических, научно-методических материалов, доступных для сетевого пользования ПОО-субъектами взаимодействия.  Рекомендации по использованию общесетевых ресурсов | | *Кадровый:*  - специалисты по педагогическим современным технологиям, методикам обучения в системе профессионального образования;  - специалисты по частным методикам по профессиональной подготовке определенных групп профессий и специальностей по закрепленному направлению;  - высококвалифицированные мастера производственного обучения, владеющие современными производственными и педагогическими технологиями;  - высококвалифицированные преподаватели дисциплин общепрофессиональных и профессиональных дисциплин и модулей;  - организаторы образовательного процесса;  - специалисты в области маркетинга и менеджмента.  *Методический:*  - ФГОС по закрепленному направлению;  - основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования;  - программы профессиональных модулей;  - программы подготовки по общеобразовательным и профессиональным дисциплинам;  - программы стажировки обучающихся;  - программы производственной практики;  - сокращенные программы профессиональной подготовки населения;  - методические рекомендации и учебно-методические материалы;  - учебно-методические комплексы.  *Информационный:*  - информация о сети ПОО всех уровней (по закрепленному направлению);  - информация об используемых производственных технологиях, тенденциях развития отрасли;  - информация о тенденциях изменения профессионального стандарта подготовки по профессиям и специальностям закрепленного направления;  - информация о рынке труда по профессиям и специальностям закрепленного направления;  - банк данных учебных, учебно-методических, научно-методических материалов, доступных для сетевого пользования ПОО-субъектами взаимодействия;  - информация образовательного портала профессионального образования региона;  - данные ежегодных публичных докладов образовательных учреждений-субъектов взаимодействия.  *Коммуникационный:*  - система связей со школами, учебными объединениями, образовательными учреждениями всех уровней по закрепленному направлению;  - система горизонтальных и вертикальных профессиональных связей, создающая условия для развития профессионализма мастеров производственного обучения, преподавателей общепрофессиональных и профессиональных дисциплин и модулей;  - система связей с общественными объединениями и некоммерческими организациями, выражающими интересы организаций-работодателей, профессиональных групп.  *Материальный:*  ***-*** учебные и специальные информационные источники на различных носителях | | | Ежегодно | | | Межрегиональный ресурсный центр  ПОО –субъекты взаимодействия | |
| 3.2. Разработка технологии информирования о планируемых и проведенных мероприятиях, результатах реализации организационно-координационного, научно-исследовательского, научно-методического, информационно-образовательного направлений реализации Программы модернизации взаимодействия ПОО на базе межрегионального ресурсного центра (по закрепленному направлению) | | Концепция взаимодействия ПОО на базе межрегионального ресурсного центра.  План реализации концепции взаимодействия ПОО на базе межрегионального ресурсного центра | | *Кадровый:*  - организаторы образовательного процесса;  -специалисты в области маркетинга и менеджмента.  *Методический:*  - программа модернизации взаимодействия ПОО на базе межрегионального ресурсного центра (по закрепленному направлению);  - учебно-методические рекомендации и материалы;  - научно-методические рекомендации и разработки;  - учебно-методические комплексы.  *Информационный:*  - информация о сети ПОО – субъектов взаимодействия;  - информация о рынке труда по профессиям и специальностям закрепленного направления;  - информация об используемых производственных технологиях, тенденциях развития отрасли;  - информация о тенденциях изменения профессионального стандарта подготовки по профессиям и специальностям закрепленного направления;  - информация образовательного портала профессионального образования региона;  - данные ежегодных публичных докладов ПОО-субъектов взаимодействия.  *Коммуникационный:*  - система связей с учреждениями других уровней образования по закрепленному направлению;  - система связей с общественными объединениями и некоммерческими организациями, выражающими интересы организаций-работодателей, профессиональных групп;  - интернет-сервис в рамках информационной системы.  *Материальный:*  ***-*** специальные информационные источники на различных носителях | | | 2014 –15 | | | Межрегиональный ресурсный центр  ПОО – субъекты взаимодействия | |
| 3.3. Консультирование педагогических и руководящих работников ПОО, оказание информационно-методической поддержки по актуальным вопросам (в том числе обучающих семинаров и круглых столов) | | План-график проведения консультаций для педагогических работников ПОО – субъектов взаимодействия по актуальным проблемам модернизации взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра.  Программы консультаций для педагогических работников ПОО – субъектов взаимодействия по актуальным проблемам модернизации взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра в соответствии с тенденциями развития профессионального образования.  Инструментарий проведения опросов педагогических работников ПОО – субъектов взаимодействия по актуальным проблемам модернизации взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра в соответствии с тенденциями развития профессионального образования | | *Кадровый:*  - специалисты по педагогическим современным технологиям, методикам обучения в системе профессионального образования;  - специалисты по частным методикам по профессиональной подготовке определенных групп профессий и специальностей по закрепленному направлению;  - высококвалифицированные мастера производственного обучения, владеющие современными производственными и педагогическими технологиями;  - высококвалифицированные преподаватели дисциплин общепрофессиональных и профессиональных дисциплин и модулей;  - организаторы образовательного процесса;  - специалисты в области маркетинга и менеджмента.  *Методический:*  - целевые программы развития профессионального образования (среднесрочные, долгосрочные);  - ФГОС по закрепленному направлению;  - контрольно-измерительные материалы диагностики состояния условий реализации основных профессиональных образовательных программ;  - методические рекомендации и учебно-методические материалы;  - учебно-методические комплексы.  *Информационный:*  - информация о сети ПОО всех уровней (по закрепленному направлению);  - информация об используемых производственных технологиях, тенденциях развития отрасли;  - информация о тенденциях изменения профессионального стандарта подготовки по профессиям и специальностям закрепленного направления;  - информация о рынке труда по профессиям и специальностям закрепленного направления;  - банк данных результатов опросов педагогических работников ПОО – субъектов взаимодействия по актуальным проблемам модернизации взаимодействия;  - информация образовательного портала профессионального образования региона;  - данные ежегодных публичных докладов образовательных учреждений-субъектов взаимодействия.  *Коммуникационный:*  - система связей со школами, учебными объединениями, образовательными учреждениями всех уровней по закрепленному направлению;  - система горизонтальных и вертикальных профессиональных связей, создающая условия для развития профессионализма мастеров производственного обучения, преподавателей общепрофессиональных и профессиональных дисциплин;  - система связей с общественными объединениями и некоммерческими организациями, выражающими интересы организаций-работодателей, профессиональных групп.  *Материальный:*  ***-*** учебные и специальные информационные источники на различных носителях | | | Ежегодно | | | Межрегиональный ресурсный центр  ПОО –субъекты взаимодействия | |
| 3.4. Организация и проведение стажировок мастеров производственного обучения, преподавателей общепрофессиональных и профессиональных дисциплин и модулей ПОО – субъектов взаимодействия на базе организаций-работодателей, (по закрепленному направлению), в том числе за пределами региона | | Положение об организации стажировок мастеров производственного обучения, преподавателей общепрофессиональных и профессиональных дисциплин и модулей.  Программы стажировок педагогических работников.  Перечень мест для прохождения стажировок педагогических работников.  План-график стажировок педагогических работников | | *Кадровый:*  - специалисты по частным методикам по профессиональной подготовке определенных групп профессий и специальностей по закрепленному направлению;  - высококвалифицированные специалисты организаций-работодателей, владеющие современными производственными технологиями.  *Методический:*  - профессиональный стандарт подготовки по профессиям и специальностям закрепленного направления;  - тарифно-квалификационные требования к специалистам (по закрепленному направлению).  *Информационный:*  - информация об используемых производственных технологиях, тенденциях развития отрасли;  - информация о тенденциях изменения профессионального стандарта подготовки по профессиям и специальностям закрепленного направления.  *Коммуникационный:*  - система горизонтальных и вертикальных профессиональных связей, создающая условия для развития профессионализма мастеров производственного обучения, преподавателей общепрофессиональных и профессиональных дисциплин и модулей;  - система связей с общественными объединениями и некоммерческими организациями, выражающими интересы организаций-работодателей, профессиональных групп.  *Материальный:*  - производственное оборудование, используемое на предприятиях отрасли;  - редкое и дорогостоящее оборудование, используемое в на предприятиях отрасли;  - специальные информационные источники на различных носителях | | | (не реже 1 раза в три года) | | | Межрегиональный ресурсный центр  ПОО – субъекты взаимодействия  Организации-работодатели | |
| 3.5. Реализация программ обучения по закрепленному направлению, с использованием ресурсов сети образовательных учреждений-субъектов взаимодействия | | Концепция взаимодействия ПОО на базе межрегионального ресурсного центра  Договора/соглашения о взаимодействии с ПОО-субъектами взаимодействия | | *Кадровый:*  - организаторы образовательного процесса;  - специалисты по педагогическим современным технологиям, методикам обучения в системе профессионального образования;  - специалисты по частным методикам по профессиональной подготовке определенных групп профессий и специальностей по закрепленному направлению;  - высококвалифицированные мастера производственного обучения, владеющие современными производственными и педагогическими технологиями;  - высококвалифицированные преподаватели дисциплин общепрофессиональных и профессиональных дисциплин и модулей;  - специалисты в области маркетинга и менеджмента.  *Методический:*  - ФГОС по профессиям/специальностям по закрепленному направлению;  - основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования;  - программы профессиональных модулей;  - программы подготовки по общеобразовательным, общепрофессиональным и профессиональным дисциплинам и модулям;  - программы стажировки обучающихся;  - программы производственной практики обучающихся;  - учебно-методические рекомендации и материалы;  - научно-методические рекомендации и разработки;  - учебно-методические комплексы.  *Информационный:*  - информация о сети ПОО – субъектов взаимодействия;  - информация о рынке труда по профессиям и специальностям закрепленного направления;  - информация об используемых производственных технологиях, тенденциях развития отрасли;  - информация о тенденциях изменения профессионального стандарта подготовки по профессиям и специальностям закрепленного направления;  - информация образовательного портала профессионального образования региона;  - данные ежегодных публичных докладов ПОО-субъектов взаимодействия.  *Коммуникационный:*  - система связей с учреждениями других уровней образования по закрепленному направлению;  - система связей со школами, учебными объединениями;  - система горизонтальных и вертикальных профессиональных связей, создающая условия для развития профессионализма мастеров производственного обучения, преподавателей общепрофессиональных и профессиональных дисциплин и модулей;  - система связей с общественными объединениями и некоммерческими организациями, выражающими интересы организаций-работодателей, профессиональных групп.  *Материальный:*  - учебное и производственное оборудование, используемое в образовательных целях, в том числе учебные тренажеры, полигоны и мастерские;  - учебные аналоги дорогостоящего оборудования (компьютерные модели, тренажеры);  - редкое и дорогостоящее оборудование, используемое в образовательных целях;  - специальные информационные источники на различных носителях | | | 2014-2019 | | | Межрегиональный ресурсный центр  ПОО – субъекты взаимодействия | |
| 3.6. Реализация программ профессиональной подготовки и повышения квалификации специалистов, работающих на предприятиях (по закрепленному направлению), с использованием ресурсов сети ПОО-субъектов взаимодействия, в том числе для работы в данных ПОО | | Концепция взаимодействия ПОО на базе межрегионального ресурсного центра.  Договор о профессиональной подготовке и повышении квалификации специалистов между межрегиональным ресурсным центром и организациями-работодателями.  Программы профессиональной подготовки и повышения квалификации специалистов | | *Кадровый:*  - организаторы образовательного процесса;  - специалисты в области маркетинга и менеджмента;  - специалисты по педагогическим современным технологиям, методикам обучения в системе профессионального образования;  - специалисты по частным методикам по профессиональной подготовке определенных групп профессий и специальностей по закрепленному направлению;  - высококвалифицированные мастера производственного обучения, владеющие современными производственными и педагогическими технологиями;  - высококвалифицированные преподаватели дисциплин общепрофессиональных и профессиональных дисциплин.  *Методический:*  - требования к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ;  - программы профессиональной подготовки и повышения квалификации специалистов;  - профессиональный стандарт подготовки по профессиям и специальностям закрепленного направления;  - тарифно-квалификационные требования к специалистам (на производстве, по закрепленному направлению);  - учебно-методические рекомендации и материалы;  - научно-методические рекомендации и разработки;  - учебно-методические комплексы.  *Информационный:*  - информация о сети ПОО – субъектов взаимодействия;  - информация об используемых производственных технологиях, тенденциях развития отрасли;  - информация о тенденциях изменения профессионального стандарта подготовки по профессиям и специальностям закрепленного направления;  - информация образовательного портала профессионального образования региона;  - данные ежегодных публичных докладов ПОО-субъектов взаимодействия.  *Коммуникационный:*  - система связей с учреждениями других уровней образования по закрепленному направлению;  - система горизонтальных и вертикальных профессиональных связей, создающая условия для развития профессионализма мастеров производственного обучения, преподавателей общепрофессиональных и профессиональных дисциплин и модулей;  - система связей с общественными объединениями и некоммерческими организациями, выражающими интересы организаций-работодателей, профессиональных групп.  *Материальный:*  - учебное и производственное оборудование, используемое в образовательных целях, в том числе учебные тренажеры, полигоны и мастерские;  - учебные аналоги дорогостоящего оборудования (компьютерные модели, тренажеры);  - редкое и дорогостоящее оборудование, используемое в образовательных целях;  - специальные информационные источники на различных носителях | | | 2014-2019  (по запросу) | | | Межрегиональный ресурсный центр  Организации-работодатели | |
| 3.7. Реализация программ профессиональной подготовки и профессионального образования для различных категорий населения, в том числе обучение взрослых (по закрепленному направлению) | | Договор об оказании образовательных услуг.  Программы профессиональной подготовки различных категорий населения, в том числе обучение взрослых | | *Кадровый:*  - организаторы образовательного процесса;  - специалисты в области маркетинга и менеджмента;  - специалисты по педагогическим современным технологиям, методикам обучения в системе среднего профессионального образования;  - специалисты по частным методикам по профессиональной подготовке определенных групп профессий и специальностей по закрепленному направлению;  - высококвалифицированные мастера производственного обучения, владеющие современными производственными и педагогическими технологиями;  - высококвалифицированные преподаватели дисциплин общепрофессиональных и профессиональных дисциплин и модулей.  *Методический:*  - требования к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ;  - дополнительные образовательные программы;  - программы профессиональной подготовки;  - профессиональный стандарт подготовки по профессиям и специальностям закрепленного направления;  - тарифно-квалификационные требования к специалистам (на производстве, по закрепленному направлению);  - учебно-методические рекомендации и материалы;  -научно-методические рекомендации и разработки  - учебно-методические комплексы.  *Информационный:*  - информация о сети ПОО– субъектов взаимодействия;  - информация о рынке труда по профессиям и специальностям закрепленного направления;  - информация об используемых производственных технологиях, тенденциях развития отрасли;  - информация о тенденциях изменения профессионального стандарта подготовки по профессиям и специальностям закрепленного направления;  - информация образовательного портала профессионального образования региона;  - данные ежегодных публичных докладов ПОО-субъектов взаимодействия.  *Коммуникационный:*  - система связей с учреждениями других уровней образования по закрепленному направлению;  - система горизонтальных и вертикальных профессиональных связей, создающая условия для развития профессионализма мастеров производственного обучения, преподавателей общепрофессиональных и профессиональных дисциплин и модулей;  - система связей с общественными объединениями и некоммерческими организациями, выражающими интересы организаций-работодателей, профессиональных групп.  *Материальный:*  - учебное и производственное оборудование, используемое в образовательных целях, в том числе учебные тренажеры, полигоны и мастерские;  - учебные аналоги дорогостоящего оборудования (компьютерные модели, тренажеры);  -редкое и дорогостоящее оборудование, используемое в образовательных целях;  - специальные информационные источники на различных носителях | | | 2014-2019  (по запросу) | | | Межрегиональный ресурсный центр  ПОО – субъекты взаимодействия  Организации-работодатели  Стратегический партнер | |
| 3.8. Организация и проведение конкурсов/олимпиад для обучающихся ПОО – субъектов взаимодействия (по закрепленному направлению), в том числе межрегиональных | | Положение о конкурсе/олимпиаде по для обучающихся ПОО | | *Кадровый:*  - специалисты по педагогическим современным технологиям, методикам обучения в системе среднего профессионального образования;  - специалисты по частным методикам по профессиональной подготовке определенных групп профессий и специальностей по закрепленному направлению;  - высококвалифицированные мастера производственного обучения, владеющие современными производственными и педагогическими технологиями;  - высококвалифицированные преподаватели дисциплин общепрофессиональных и профессиональных дисциплин и модулей;  - высококвалифицированные специалисты организаций-работодателей, владеющие современными производственными технологиями.  *Методический:*  - ФГОС по закрепленному направлению;  - профессиональный стандарт подготовки по профессиям и специальностям закрепленного направления;  - контрольно-измерительные материалы диагностики сформированности профессиональных и общих компетенций выпускников.  *Информационный:*  - информация об используемых производственных технологиях, тенденциях развития отрасли;  - информация о тенденциях изменения профессионального стандарта подготовки по профессиям и специальностям закрепленного направления;  - информация образовательного портала профессионального образования региона;  - данные ежегодных публичных докладов ПОО-субъектов взаимодействия.  *Коммуникационный:*  - система связей с учреждениями других уровней образования по закрепленному направлению;  - система связей со школами, учебными объединениями;  - система связей с общественными объединениями и некоммерческими организациями, выражающими интересы организаций-работодателей, профессиональных групп.  *Материальный:*  - учебное и производственное оборудование, используемое в образовательных целях, в том числе учебные тренажеры, полигоны и мастерские;  - учебные аналоги дорогостоящего оборудования (компьютерные модели, тренажеры);  - редкое и дорогостоящее оборудование, используемое в образовательных целях;  - учебные и специальные информационные источники на различных носителях | | | 2014-2019  (ежегодно) | | | Межрегиональный ресурсный центр  ПОО – субъекты взаимодействия  Организации-работодатели | |
| 3.9. Организация обмена группами обучающихся ПОО – субъектов взаимодействия с целью презентации учебных достижений (по закрепленному направлению), в том числе за пределами региона | | Соглашение об обмене группами обучающихся между образовательными учреждениями-субъектами взаимодействия на базе межрегионального ресурсного центра.  График совместного использования общей учебно-материальной базы.  План-график взаимодействия по обмену группами обучающихся между ПОО-субъектами взаимодействия | | *Кадровый:*  - специалисты по педагогическим современным технологиям, методикам обучения в системе среднего профессионального образования;  - специалисты по частным методикам по профессиональной подготовке определенных групп профессий и специальностей по закрепленному направлению;  - высококвалифицированные мастера производственного обучения, владеющие современными производственными и педагогическими технологиями;  - высококвалифицированные преподаватели дисциплин общепрофессиональных и профессиональных дисциплин.  *Методический:*  - ФГОС по по закрепленному направлению;  - основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования;  - программы профессиональных модулей;  - программы подготовки по общеобразовательным и профессиональным дисциплинам модулям;  - программы стажировки обучающихся;  - программы производственной практики;  - сокращенные программы профессиональной подготовки населения;  - методические рекомендации и учебно-методические материалы;  - учебно-методические комплексы.  *Информационный:*  - информация о сети ПОО всех уровней (по закрепленному направлению);  - информация об используемых производственных технологиях, тенденциях развития отрасли;  - информация о тенденциях изменения профессионального стандарта подготовки по профессиям и специальностям закрепленного направления;  - информация о рынке труда по профессиям и специальностям закрепленного направления;  - информация образовательного портала профессионального образования региона;  - данные ежегодных публичных докладов ПОО-субъектов взаимодействия.  *Коммуникационный:*  - система связей с учреждениями других уровней образования по закрепленному направлению.  *Материальный:*  - учебное и производственное оборудование, используемое в образовательных целях, в том числе учебные тренажеры, полигоны и мастерские;  - учебные аналоги дорогостоящего оборудования (компьютерные модели, тренажеры);  - редкое и дорогостоящее оборудование, используемое в образовательных целях;  - специальные информационные источники на различных носителях | | | 2016 - 2019 | | | Межрегиональный ресурсный центр  ПОО – субъекты взаимодействия | |
| 3.10. Организация стажировок обучающихся ПОО – субъектов взаимодействия в образовательном учреждении на базе организаций-работодателей, (по закрепленному направлению), | | Трехсторонний договор о прохождении стажировки между ПОО, организацией-работодателем, обучающимся | | *Кадровый:*  - организаторы образовательного процесса;  - специалисты в области менеджмента;  - высококвалифицированные специалисты организаций-работодателей, включая стратегического партнера, владеющие современными производственными технологиями.  *Методический:*  - ФГОС по закрепленному направлению;  - основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования;  - программы профессиональных модулей;  - программы подготовки по общеобразовательным, общепрофессиональным и профессиональным дисциплинам и модулям;  - программы стажировки обучающихся.  *Информационный:*  - информация об используемых производственных технологиях, тенденциях развития отрасли;  - информация о тенденциях изменения профессионального стандарта подготовки по профессиям и специальностям закрепленного направления;  - информация о рынке труда по профессиям и специальностям закрепленного направления;  - информация образовательного портала профессионального образования региона;  - данные ежегодных публичных докладов ПОО-субъектов взаимодействия.  *Коммуникационный:*  - система связей с общественными объединениями и некоммерческими организациями, выражающими интересы организаций-работодателей, профессиональных групп.  *Материальный:*  - производственное оборудование, используемое на предприятиях отрасли;  - редкое и дорогостоящее оборудование, используемое в на предприятиях отрасли;  - специальные информационные источники на различных носителях | | | 2015 - 2019 | | | Межрегиональный ресурсный центр  ПОО – субъекты взаимодействия  Организации-работодатели  Стратегический партнер | |